## Project Plan Template
| PROJECT TITLE |  | START DATE
| Xây dựng game giải đố |  | 2022-06-01 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
| Phạm Thị Huyền Trang |  | 2022-07-26 |  |  | 56
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho nghiên cứu | [6 empty] | Not Started
1.1 | - Chọn đề tài | Complete | All Member | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 |  | In Progress
1.2 | - Xác định các yêu cầu của đề tài | Complete | All Member | 2022-06-12 | 2022-06-16 | 5 |  | Complete
1.3 | - Lập kế hoạch | Complete | All Member | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 1
2 | Phân tích yêu cầu bài toán
2.1 | - Phân tích CSDL | Complete | All Member | 2022-06-19 | 2022-06-23 | 5
2.2 | - Thiết kế cơ sở dữ liệu | Complete | All Member | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3 | Thiết kế giao diện
3.1 | - Thiết kế giao diện màn hình chính | Complete | Trang | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1
3.2 | - Thiết kế Map Căn Hầm Bí Mật (MiniGame) | Complete | Trang | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2
3.3 | -Thiết kế Map Mê Cung Bí Ẩn (MiniGame) | Complete | Mai | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2
3.4 | - Thiết kế Map Bắn Quaí (MiniGame) | Complete | Thái | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 3
3.5 | - Thiết kế Map mùa xuân Myst Cove | Complete | Trang | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2
3.6 | - Thiết kế Map mùa xuân Grimville | Complete | Trang | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2
3.7 | - Thiết kế Map mùa thu Ever | Complete | Mai | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2
3.8 | - Thiết kế Map mùa thu EdgeVilla | Complete | Mai | 2022-06-26 | 2022-06-28 | 3
3.9 | -Thiết kế Map rừng mùa đông | Complete | Thái | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2
3,10 | -Thiết kế Map thị trấn mùa đông | Complete | Thái | 2022-06-26 | 2022-06-28 | 3
3.11 | - Tổng hợp giao diện | Complete | Trang | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2
4 | Xây dựng phần mềm
4.1 | - Xây dựng Map Căn Hầm Bí Mật (MiniGame) | Complete | Trang | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 5
4.2 | -Xây dựng Map Mê Cung Bí Ẩn (MiniGame) | Complete | Mai | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 5
4.3 | - Xây dựng Map Bắn Quaí (MiniGame) | Complete | Thái | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 5
4.4 | - Xây dựng Map mùa xuân Myst Cove | Complete | Trang | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 8
4.5 | - Xây dựng Map mùa xuân Grimville | Complete | Trang | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 8
4.6 | - Xây dựng Map mùa thu Ever | Complete | Mai | 2022-07-07 | 2022-07-15 | 9
4.7 | - Xây dựng Map mùa thu EdgeVilla | Complete | Mai | 2022-07-09 | 2022-07-17 | 9
4.8 | -Xây dựng Map rừng mùa đông | Complete | Thái | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 8
4.9 | -Xây dựng Map thị trấn mùa đông | Complete | Thái | 2022-07-07 | 2022-07-16 | 10
4,10 | - Tổng hợp | Complete | Trang | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2
5 | Viết báo cáo
5.1 | - Chương 1: Khảo sát và thu thập dữ liệu | Complete | Trang | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 5
5.2 | - Chương 2: Phân tích hệ thống | Complete | Thái | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 5
5.3 | -Chương 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu | Complete | All Member | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 5
5.4 | - Chương 4: Cài đặt chương trình - Kết quả đạt được | Complete | Mai | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 5
5.5 | - Kết luận | Complete | Thái | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 5
5.6 | - Tổng hợp | Complete | All Member | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 3
6 | Trình bày nghiên cứu
6.1 | – Xây dựng slide báo cáo | Complete | Mai, Trang | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2
6.2 | – Trình bày báo cáo | In Progress | All Member | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 1
6.3 | – Đưa phần mềm lên web | In Progress | Trang | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 1

## Data
Thành viên
Phạm Thị Huyền Trang
Trần Thị Hồng Mai
Lê Doãn Thái